## Project Timeline
PROJECT TIMELINE TEMPLATE
[33 empty] | 전체 | [5 empty] | 조장
PROJECT TITLE |  | 온프레미스 인프라 구축 |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | K3RLJ | [20 empty] | 네트워크 인원 | [5 empty] | 리눅스 인원
PROJECT MANAGER |  | [Project Manager's name] |  |  | DATE | [6 empty] | 2023.12.21
PHASE |  |  | DETAILS |  | 1 DAY | [6 empty] | 2 DAY | [6 empty] | 3 DAY | [6 empty] | 4 DAY | [6 empty] | 5 DAY | [6 empty] | 6 DAY | [6 empty] | 7 DAY | [6 empty] | 8 DAY | [6 empty] | 9 DAY | [6 empty] | 10 DAY
|  |  |  | TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 프로젝트 분석 & 계획 |  | 분석 및 조사 | 프로젝트 분석
가용 장비 조사
프로젝트 설계
2 | 프로젝트구축 |  | 네트워크 Infra | 네트워크 장비 기초 설정
Router 세부 설정
L3 Switch 세부 설정
|  |  |  | L2 Switch 세부 설정 | [32 empty] | `
|  |  | 리눅스 서버 | 리눅스 서버 기초 설치
Web Server 구축
NTP Server 구축
NGINX Server 구축
DNS Server 구축
DHCP Server 구축
|  |  | 온프레미스 Infra | NMS Server 구축
RADIUS Server 구축
원격 접속 설정
계정 생성 및 인증 설정
Firewall 생성 및 접근통제
3 | 프로젝트 테스트 |  | 네트워크 Infra 테스트 | 게이트웨이 이중화 테스트
NMS 연동 테스트
|  |  | 리눅스 서버 테스트 | Web 접속 테스트
DHCP 테스트
NTP 테스트
|  |  | 보안 테스트 | 방화벽 및 접근 통제 테스트
원격 접속 테스트
4 | 프로젝트 산출물관리 |  | 일일 회의
프로젝트 계획서 작성
프로젝트 일정표 작성
프로젝트 작업일지 작성
프로젝트 발표자료 작성
프로젝트 발표
프로젝트 완료 보고서 작성
5 | …...