## Project Timeline
PROJECT TIMELINE TEMPLATE
PROJECT TITLE |  | 온프레미스 인프라 구축 |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | K3RLJ
PROJECT MANAGER |  | 구성연 |  |  | DATE | [6 empty] | 2023.12.21
PHASE |  |  | DETAILS |  | 1 DAY | [6 empty] | 2 DAY | [6 empty] | 3 DAY | [6 empty] | 4 DAY | [6 empty] | 5 DAY | [6 empty] | 6 DAY | [6 empty] | 7 DAY | [6 empty] | 8 DAY | [6 empty] | 9 DAY | [6 empty] | 10 DAY
|  |  |  | TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 프로젝트 분석 & 계획 |  | 프로젝트 분석 | 전 인원
|  |  | 가용 장비 조사 | 전 인원
|  |  | 프로젝트 설계 | 류영진 외 전 인원
2 | 프로젝트구축 |  | 네트워크 장비 및 서버 물리적 연결, 서버 장비 OS 설치 | 구성연
|  |  | 네트워크 장비 IP 설정 및 L3 스위치 라우팅 설정 | 류영진
|  |  | Router, L3 Switch 통신 프로토콜 설정(OSPF) | 류영진
|  |  | L2 Switch VLAN 추가 및 설정, MAC 제한 설정 | 류영진 | [32 empty] | `
|  |  | L3 Switch 게이트웨이 이중화 | 정은호
|  |  | Router NAT 설정 및 포트포워드 설정 | 류영진
|  |  | 네트워크 장비 유저 생성 SSH 접속 설정 | 류영진, 정은호
|  |  | 네트워크 장비 AAA 설정 | 류영진, 정은호
|  |  | VMWare 하드웨어 구축 및 OS 설치 | 김민석, 김정욱, 이상혁
|  |  | Internal Server Farm - 방화벽 Forward Allow 설정, Web 서버 1, 2 구축 | 김정욱
|  |  | External Server Farm - DNS 서버 구축 및 설정 | 김민석
|  |  | External Server Farm - NGINX 서버 구축 및 로드밸런스 설정 | 김민석
|  |  | Office Network - DHCP 서버 구축 및 설정 | 김민석
|  |  | Integrated Control Area - NMS 서버 구축 | 이상혁
|  |  | Integrated Control Area - Radius 서버 구축 | 이상혁
|  |  | 네트워크 장비 - NMS 서버, Radius 서버 연동 | 이상혁, 류영진, 정은호
|  |  | External Server Farm - NTP 서버 구축 및 설정 | 김정욱
|  |  | ZBF 라우터 방화벽 설정 | 구성연, 류영진, 정은호
|  |  | Internal Server Farm - 방화벽 설정 | 구성연, 김민석, 김정욱, 이상혁
300% | 프로젝트 테스트 |  | DNS 접속 및 로드밸런스 테스트 | 김민석
|  |  | 네트워크 장비 Radius 서버를 사용하여 SSH 접속 테스트 | 류영진
|  |  | 네트워크 장비-NMS 서버 연동 테스트 | 정은호
|  |  | NTP 서버 시간 확인 테스트 | 김정욱
|  |  | 허용/비허용 조건으로 접속을 시도하여 방화벽 테스트 | 이상혁
4 | 프로젝트 산출물관리 |  | 일일 회의 | 전 인원
|  |  | 개별 보고서 작성 | 전 인원
|  |  | 조별 보고서 작성 | 구성연 | [6 empty] | `
|  |  | 프로젝트 계획서 및 일정표 작성 | 구성연
|  |  | 프로젝트 발표 자료 작성 및 발표 준비 | 전 인원
|  |  | 프로젝트 발표 | 전 인원
|  |  | 프로젝트 완료 보고서 작성 | 구성연